УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы района,

руководитель управления

образования администрации

Назаровского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Парамонова Т.А.

**Отчёт**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**«Краснополянский детский сад «Тополёк»**

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества услуги оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
|  | Реализованные меры по устранению выявлены недостатков | Фактический срок реализации |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | |
| 1 | Не оборудованы входные группы пандусами или подъемными платформами | Заключение контракта на приобретение подъемных платформ или установку входных групп пандусами | Июль 2023г. | Заведующий МБДОУ«Краснополянский детский сад «Тополёк»  Боргардт А.П. | Служебная записка УО (составлен сметный расчёт) | 2024 |

